## Sheet1
Row | Problem | State
1 | علیرغم تغییر تعداد کالا از حالت افقی به حالت عمودی، همچنان نام کالا با بار تعداد کالا تداخل مکانی دارد. (در موبایل) به همین دلیل در مواردی امکان افزودن کالا با مشکل مواجه میشود. | حل شده
2 | هنگام باز شدن سرچ بار، اگر لیست منو در مرحله ی قبل انتخاب شده باشد، باید قبل از باز شدن سرچ بار، لیست منو بسته شود. | حل شده
3 | در سبد خرید، هنگام اعمال فرآیند تکمیل خرید، باید لیست موارد موجود در سبد خرید اسکرول گرفته و یک دیالوگ باکس با محتوای آدرس و زمان و تاریخ تحویل در پایین لیست قرار بگیرد. | حل نشده
4 | با تایید آدرس و زمان تحویل کالا در سبد خرید، پیغامی مبنی بر ارسال سفارش به مصرف کننده نمایش داده شود. | حل شده
5 | فرم ورود در تبلت باز نمیشد. | حل شده
6 | فرم ورود با نام کاربری و پسوورد petropay وارد نمیشود. | حل شده
7 | صفحه ی انتخاب فروشگاه هدر دارد. یعنی امکان انتخاب منو، جستجو و نمایش سبد خرید، قبل از انتخاب فروشگاه مجاز است ؟! | ؟؟
8 | مشکل عدم نمایش صفحه کلید (در تبلت) همچنان وجود دارد. | حل شده
9 | لیست علاقمندی ها امکان حذف همه ی آیتم ها را ندارد. | حل نشده
10 | فرم Sign Up عملیاتی نشده است. | در انتظار سرویس Back
11 | کمبو منو مربوط به تاریخ و زمان تحویل در سبد خرید (در تبلت) باز نمیشود. | حل شده
12 | اطلاعات سرچ بار، پس از هر بار بسته شدن رفرش نمیشود و همچنان دارای آخرین محتوای تایپ شده در آن میباشد. | حل شده
13 | هنگام باز کردن منوی اصلی، با استفاده از دکمه ی Back گوشی امکان برگشتن به صفحه ی قبل و بسته شدن منوی اصلی را نداریم و App بسته میشود. / در سرچ بار حل نشده | 50% حل شده
14 | در قسمت راهنما لطفا از سایه ها و ذکر امکانات هر دکمه استفاده کنید. Best practice : کافه بازار. این حالت در اولین بار نصب و راه اندازی بدون انتخاب راهنما اتوماتیک وار run میشود. | حل نشده
15 | در حال حاضر اگر اینترنت دستگاه قطع و یا ضعیف باشد، صفحه ی راه اندازی در حالت قفل باقی میماند. سناریو این است که app بصورت کامل کار کند فقط وقتی فرآیند check out انجام میشود، پیغام خطای عدم اتصال به اینترنت نمایش داده شود. | حل شده - در انتظار سرویس back
16 | ورود باید در صدر منو قبل از دسته بندی قرار گیرد و درای پنجره آواتار کاربر باشد. | حل نشده | 5
17 | در ورژن جدید فرم های مشخصات من و پیغام ها حذف شده اند. | حل شده
18
19
20
21
22
23
24