## Sheet1
Row | Problem | State
1 | علیرغم تغییر تعداد کالا از حالت افقی به حالت عمودی، همچنان نام کالا با بار تعداد کالا تداخل مکانی دارد. (در موبایل) به همین دلیل در مواردی امکان افزودن کالا با مشکل مواجه میشود.
2 | هنگام باز شدن سرچ بار، اگر لیست منو در مرحله ی قبل انتخاب شده باشد، باید قبل از باز شدن سرچ بار، لیست منو بسته شود.
3 | در سبد خرید، هنگام اعمال فرآیند تکمیل خرید، باید لیست موارد موجود در سبد خرید اسکرول گرفته و یک دیالوگ باکس با محتوای آدرس و زمان و تاریخ تحویل در پایین لیست قرار بگیرد.
4 | با تایید آدرس و زمان تحویل کالا در سبد خرید، پیغامی مبنی بر ارسال سفارش به مصرف کننده نمایش داده شود.
5 | فرم ورود در تبلت باز نمیشد.
6 | فرم ورود با نام کاربری و پسوورد petropay وارد نمیشود.
7 | صفحه ی انتخاب فروشگاه هدر دارد. یعنی امکان انتخاب منو، جستجو و نمایش سبد خرید، قبل از انتخاب فروشگاه مجاز است ؟!
8 | مشکل عدم نمایش صفحه کلید (در تبلت) همچنان وجود دارد.
9 | لیست علاقمندی ها امکان حذف همه ی آیتم ها را ندارد.
10 | فرم Sign Up عملیاتی نشده است.
11 | کمبو منو مربوط به تاریخ و زمان تحویل در سبد خرید (در تبلت) باز نمیشود.
12 | اطلاعات سرچ بار، پس از هر بار بسته شدن رفرش نمیشود و همچنان دارای آخرین محتوای تایپ شده در آن میباشد.
13 | هنگام باز کردن منوی اصلی، با استفاده از دکمه ی Back گوشی امکان برگشتن به صفحه ی قبل و بسته شدن منوی اصلی را نداریم و App بسته میشود.
14 | در قسمت راهنما لطفا از سایه ها و ذکر امکانات هر دکمه استفاده کنید. Best practice : کافه بازار. این حالت در اولین بار نصب و راه اندازی بدون انتخاب راهنما اتوماتیک وار run میشود.
15 | در حال حاضر اگر اینترنت دستگاه قطع و یا ضعیف باشد، صفحه ی راه اندازی در حالت قفل باقی میماند. سناریو این است که app بصورت کامل کار کند فقط وقتی فرآیند check out انجام میشود، پیغام خطای عدم اتصال به اینترنت نمایش داده شود.
16 | ورود باید در صدر منو قبل از دسته بندی قرار گیرد و درای پنجره آواتار کاربر باشد.
17 | در ورژن جدید فرم های مشخصات من و پیغام ها حذف شده اند.
18
19
20
21
22
23
24